## Tổng hợp
Kết quả review Blueprint (SDD) theo checklist IEEE 1016-2009
Tài liệu được review | doc/04-design/BLUEPRINT.md + doc/04-design/schema.sql – BLUEPRINT-AICHAT-001
Phiên bản | Review trên v0.1; kết quả dưới đây phản ánh v0.2 sau khi đã sửa 11 lỗi (SAD đồng bộ lên v0.3)
Tài liệu gốc | BRD v0.2, PRD v0.2, USER_STORIES v0.1, SAD v0.2
Checklist | doc/templates/BluePrint_Design_IEEE_1016_2009_Checklist.xlsx
Ngày review | 2026-10-24
Người review | Claude (AI review) – Blueprint do chính Claude soạn, cần Tech Lead xác nhận
Kết quả đánh giá | Số tiêu chí | Tỷ lệ
Đạt
Đạt một phần
Chưa đạt
Không áp dụng
Tổng
Status (theo template) | Số tiêu chí
Done
In Progress
Pending
N/A
Mức độ phát hiện | Tổng | Còn mở
High
Medium
Low
Kết luận
Nhận xét | Blueprint v0.2 đủ 8 góc nhìn IEEE 1016-2009, phần tử thiết kế, phân bổ tài nguyên, lý do thiết kế và truy vết 27/27 story, 24/24 NFR. Review phát hiện 13 vấn đề; 11 lỗi thiết kế đã sửa (gồm 3 lỗi Medium: giữ khóa khi ghi object storage, truy xuất qua join làm mất chỉ mục HNSW, lượt quét purge bị RLS chặn). Còn mở 2 mục chờ bên ngoài: quyết định của PO/IT-Security (B-DEF-012) và kết quả SPIKE-01…04 (B-DEF-013).
Quy ước
Đạt → Done | Tiêu chí được đáp ứng, không cần hành động bắt buộc.
Đạt một phần → In Progress | Đã có nội dung nhưng còn thiếu hoặc có lỗi; xem cột Notes / Action Items.
Chưa đạt → Pending | Nội dung chưa có hoặc chưa dùng được.
Không áp dụng → N/A | Tiêu chí không liên quan.
Cột cần cập nhật khi xử lý | Sheet checklist: cột D, E, F. Sheet 'Phát hiện chi tiết': cột H (Open / In Progress / Closed).

## IEEE 1016-2009 SDD Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items | Kết quả đánh giá | Tham chiếu trong Blueprint
1. Context & Subject | Design Subject Scope | Does the document clearly define the software design subject, its system boundary, and overarching goals? | Done | Mục 1.1–1.2: định danh, mô tả hệ thống, mục đích (BO-001…BO-006), bảng ranh giới (hệ thống ngoài, người dùng, giao diện, ranh giới tin cậy TB-1…TB-5, môi trường triển khai). | Đạt | 1.1, 1.2
| Context View | Is there a view showing the system's relationship with its external environment, external services, and actors? | Done | Sơ đồ bối cảnh theo ranh giới tin cậy (người dùng, LB, subnet ứng dụng/dữ liệu, sandbox, IdP, LLM); luồng hệ thống chi tiết tham chiếu SAD 2, 7. | Đạt | 1.2
2. Stakeholders & Concerns | Stakeholder Identification | Are all key stakeholders (users, developers, maintainers, operators) explicitly identified? | Done | 9 nhóm stakeholder truy về STK của BRD, gồm người dùng, PO, developer, kỹ sư AI, QA, IT/Security, vận hành, chủ sở hữu tài liệu, sponsor. [v0.2] Sửa nhãn CN-16 'Nhà cung cấp/ PO' → 'PO, Tech Lead' (B-DEF-009). | Đạt | 2.1, 2.2
| Design Concerns | Are structural and non-functional concerns (e.g., security, scalability of multi-agent networks, latency) mapped to the design? | Done | 16 concern (CN-01…CN-16) có ưu tiên, tiêu chí đo được và view xử lý; 14 kịch bản chất lượng 6 phần (QA-01…QA-14), 10 kịch bản UX, ma trận ràng buộc UX; bảng concern → view → phần tử (6.1). [v0.2] Thống nhất WCAG 2.2 AA (B-DEF-008). | Đạt | 2.2–2.5; 6.1
3. Design Views | Composition View | Is the system logically decomposed into major subsystems, modules, or microservices? | Done | Cây thư mục/package (frontend, backend app/api/modules/ports/adapters/infra, worker, embedding-service, deploy) và bảng trách nhiệm + phụ thuộc từng phần tử. | Đạt | 3.1
| Logical View | Are the static structures (classes, interfaces, data types) clearly documented? | Done | Kiểu dữ liệu miền, schema đầu ra LLM (Pydantic), 4 port Protocol, sơ đồ lớp dịch vụ, bảng bất biến. [v0.2] Bổ sung kiểu còn thiếu: UploadBatch, Role, IdTokenClaims, SessionContext, IngestOutcome, Conversation (B-DEF-006); bất biến mới 'đoạn tồn tại ⇔ tài liệu READY và chưa xóa' (B-DEF-003). | Đạt | 3.2
| Dependency View | Are the dependencies, coupling, and import relationships between components explicitly mapped? | Done | Quy tắc tầng và hợp đồng import-linter, ma trận phụ thuộc module (không vòng), composition root duy nhất; thư viện ngoài tham chiếu SAD 11.2. | Đạt | 3.3
| Interaction View | Are the dynamic interactions and message passing (e.g., orchestrator dispatching tasks to agents) modeled? | Done | Sơ đồ tuần tự mức module cho hỏi đáp và ingest; bảng phân phối sự kiện SSE qua LISTEN/NOTIFY; luồng hệ thống tham chiếu SAD 7. | Đạt | 3.4
| Information View | Are persistent data structures, formats, and databases (e.g., SQL, Vector storage, Document models) defined? | Done | schema.sql đầy đủ (bảng, kiểu, chỉ mục, RLS, quyền, phân vùng), danh mục bảng + lưu giữ, định dạng dữ liệu, thuộc tính analytics, ước tính dung lượng. [v0.2] Phát hiện và sửa: lượt quét purge của worker không đọc được dữ liệu liên workspace dưới RLS → thêm hàm SECURITY DEFINER chỉ trả ID (B-DEF-004); ràng buộc 'mỗi người chỉ sở hữu 1 workspace' chặn workspace dùng chung → thay bằng workspace.personal_owner_id (B-DEF-010). | Đạt | 3.5; schema.sql
| Interface View | Are all internal and external component interfaces (APIs, schemas, gRPC contracts) specified in detail? | Done | Header, model Pydantic yêu cầu/phản hồi, danh mục mã lỗi, định dạng SSE, giao diện nội bộ (embedding, sandbox, NOTIFY), hơn 30 biến cấu hình có mặc định và nguồn. [v0.2] Bổ sung mã storage_unavailable, server_busy, idempotency_mismatch vào danh mục. | Đạt | 3.6
| State Dynamics View | If applicable, are the discrete states and transitions of reactive components (e.g., hardware controllers) modeled? | Done | Máy trạng thái job, câu hỏi (gồm FAILED → PENDING khi gửi lại), phiên, lô tải lên, circuit breaker; tài liệu tham chiếu SAD 5.4. | Đạt | 3.7
| Algorithm View | Are complex core algorithms or business logic flows thoroughly described? | Done | 12 thuật toán có mã giả/SQL (hạn mức, kiểm tra file, trích-chia đoạn, ingest, truy xuất RRF, sinh-kiểm tra trích dẫn với ngân sách thời gian, circuit breaker, idempotency, rate limit, purge, lấy job, xóa mềm). [v0.2] Sửa: ALG-01 ghi object storage trong khi giữ khóa lô (B-DEF-001); file quá dung lượng không trả chỗ đặt (B-DEF-002); ALG-05 lọc qua join với document có thể làm HNSW không dùng được chỉ mục ở quy mô lớn → xóa đoạn ngay khi xóa mềm, truy xuất chỉ quét chunk, thêm ALG-12 (B-DEF-003); hàng chờ sandbox không giới hạn (B-DEF-005). | Đạt | 3.8
4. Design Elements | Element Attributes | Does each identified design element have a clear name, purpose, and functional description? | Done | 22 phần tử DE-01…DE-22, mỗi phần tử có tên, loại, mục đích, mô tả chức năng, vào/ra, yêu cầu. [v0.2] Sửa tham chiếu sai 'DE-02 sandbox' → DE-15 (B-DEF-007). | Đạt | 4.1
| Resource Allocation | Are system resources (CPU, GPU VRAM for models, network bandwidth) allocated and assigned to specific design elements? | Done | CPU/RAM/số bản, pool kết nối CSDL, giới hạn sandbox, VRAM cho phương án GPU, tham số PostgreSQL, ngân sách token và băng thông cho từng phần tử. Lưu ý: số liệu embedding CPU chưa kiểm chứng (SPIKE-02 – B-DEF-013). | Đạt | 4.2
5. Design Rationale | Decision Documentation | Are the reasons for key architectural choices (e.g., choosing a specific embedding model or messaging queue) fully documented? | Done | Tham chiếu ADR-001…ADR-015 (SAD) cho quyết định lớn; 12 quyết định chi tiết DD-01…DD-12 có lý do và truy vết. | Đạt | 5.1, 5.2
| Alternatives Considered | Are rejected architectural alternatives and the technical reasons for their rejection included? | Done | Mỗi DD nêu phương án bị loại kèm lý do kỹ thuật (vd. JWT phiên, container/microVM cho sandbox, Redis cho rate limit, hai truy vấn truy xuất). | Đạt | 5.2
| Assumptions & Constraints | Are all technical assumptions, external constraints, and hardware limitations documented? | Done | Bảng giả định/ràng buộc kỹ thuật, nghiệp vụ, môi trường, dữ liệu, PDF; giả định cần kiểm chứng gắn với SPIKE-01…04. Các giả định chưa kiểm chứng được theo dõi ở B-DEF-013. | Đạt | 1.3; 5.3
6. Traceability & QA | Requirements Traceability | Can every design element and view be traced directly back to a specific system requirement or use case? | Done | Truy vết concern → view → phần tử (6.1) và yêu cầu → phần tử → cách kiểm chứng cho 27/27 story, 24/24 NFR, sự kiện analytics (6.2). | Đạt | 6.1, 6.2
| Completeness Check | Does the SDD cover all functional and non-functional requirements without ambiguity? | In Progress | Phủ toàn bộ story và NFR; mơ hồ còn lại được liệt kê ở 6.3 nhưng chưa giải quyết được trong thiết kế: adapter LLM phụ thuộc nhà cung cấp (OQ-005), vùng dữ liệu (OQ-203), xung đột sao lưu – xóa (OQ-202), ngưỡng D-01…D-13 chưa được PO duyệt; US-015, US-019, US-022 thiết kế một phần – B-DEF-012. | Đạt một phần | 6.3

## Phát hiện chi tiết
ID | Mức độ | Tiêu chí checklist | Mục trong Blueprint | Phát hiện | Khuyến nghị | Owner | Trạng thái
B-DEF-001 | Medium | Algorithm View | 3.8 ALG-01 | accept_file ghi file 20 MB lên object storage trong transaction đang giữ khóa hàng upload_batch và một kết nối CSDL – lô khác bị chặn, pool kết nối cạn khi nhiều người tải lên. | Tách 4 pha: kiểm tra file ngoài transaction → transaction ngắn trừ chỗ đặt → ghi object storage không giữ khóa → transaction ngắn tạo document + job. | Tech Lead | Closed
B-DEF-002 | Low | Algorithm View | 3.8 ALG-01 | File vượt dung lượng bị từ chối trước khi trừ chỗ đặt → chỗ bị giữ tới khi lô hết hạn (10 phút), làm hạn mức tạm thời sai. | Mọi file (thành công hay bị từ chối, kể cả too_large) đều trừ 1 chỗ đặt. | Tech Lead | Closed
B-DEF-003 | Medium | Algorithm View / Information View | 3.8 ALG-05; 3.2.3; schema.sql | Truy xuất vector lọc tài liệu Sẵn sàng qua join với bảng document → planner có thể bỏ chỉ mục HNSW (quét tuần tự) khi số đoạn lớn, đe dọa NFR-001. | Bất biến 'đoạn tồn tại ⇔ tài liệu READY và chưa xóa': xóa đoạn ngay trong transaction xóa mềm (ALG-12); truy xuất chỉ quét bảng chunk; purge chỉ còn xóa file gốc. Đồng bộ SAD. | Tech Lead | Closed
B-DEF-004 | Medium | Information View | 3.8 ALG-10; schema.sql | Lượt quét purge hằng giờ cần tìm tài liệu đã xóa ở mọi workspace nhưng app_worker bị RLS giới hạn theo workspace → không tìm được. | Hàm SECURITY DEFINER pending_purges(), purge_lag_max_seconds() chỉ trả ID/số liệu; object mồ côi kiểm tra theo workspace lấy từ khóa object. | Tech Lead | Closed
B-DEF-005 | Low | Algorithm View / Resource Allocation | 3.8 ALG-02; 4.2 | Semaphore sandbox 2/bản API không giới hạn thời gian chờ → giờ cao điểm request tải lên treo tới khi hết thời gian chờ HTTP. | Chờ tối đa 30 s, quá → 503 server_busy + Retry-After; metric sandbox_queue_wait_seconds. | Tech Lead | Closed
B-DEF-006 | Low | Logical View | 3.2 | Sơ đồ và interface dùng kiểu chưa định nghĩa: UploadBatch, IdTokenClaims, SessionContext, IngestOutcome, Conversation, Stream. | Bổ sung định nghĩa kiểu. | Tech Lead | Closed
B-DEF-007 | Low | Element Attributes | 4.2 | Bảng tài nguyên ghi 'DE-02 sandbox' – DE-02 là SPA chat; sandbox là DE-15. | Sửa tham chiếu. | Tech Lead | Closed
B-DEF-008 | Low | Design Concerns | 2.4, 2.5 | Trộn chuẩn: UX-02 ghi WCAG 2.1 AA nhưng vùng bấm dùng tiêu chí của WCAG 2.2. | Thống nhất WCAG 2.2 AA. | Designer | Closed
B-DEF-009 | Low | Stakeholder Identification | 2.2 CN-16 | Nhãn stakeholder 'Nhà cung cấp/ PO' không khớp danh sách 2.1. | Đổi thành 'PO, Tech Lead'. | Tech Lead | Closed
B-DEF-010 | Low | Information View | schema.sql | Unique index membership_one_personal_ws (user_id WHERE role='owner') chặn người dùng làm owner của workspace dùng chung sau này – mâu thuẫn ADR-012. | Bỏ index; thêm workspace.personal_owner_id UNIQUE + CHECK theo kind. | Tech Lead | Closed
B-DEF-011 | Low | Completeness Check | SAD 3.2, 5.3, 6.1, 7.3, 8.1 | Blueprint thêm/đổi so với SAD v0.2: xóa đoạn khi xóa mềm, mã lỗi mới, rate limit bằng PostgreSQL, vai trò app_readonly_audit – SAD chưa phản ánh. | Cập nhật SAD lên v0.3. | Architect | Closed
B-DEF-012 | Medium | Completeness Check | 6.3 | Còn quyết định bên ngoài ảnh hưởng thiết kế: nhà cung cấp LLM và cơ chế structured output (OQ-005), vùng dữ liệu (OQ-203), sao lưu – xóa (OQ-202), ngưỡng D-01…D-13; US-015/019/022 thiết kế một phần. | PO, IT/Security, Sponsor chốt các OQ; cập nhật LlmAdapter, cấu hình và phần thiết kế còn thiếu. | PO + IT/Security | Open
B-DEF-013 | Medium | Assumptions & Constraints / Resource Allocation | 1.3; 4.2; 5.3 | Các giả định quyết định tài nguyên và tham số thuật toán chưa kiểm chứng: thông lượng embedding CPU, chất lượng trích văn bản pypdf, độ trễ/chất lượng LLM tiếng Việt, ngưỡng τ. | Chạy SPIKE-01…SPIKE-04; cập nhật 4.2 và mục 3.6.6 theo kết quả. | Tech Lead | Open