## Tổng hợp
Kết quả review Test Plan theo checklist IEEE 829
Tài liệu được review | doc/07-verification/TEST_PLAN.md – TP-AICHAT-001
Phiên bản Test Plan | 0.1 (Draft) → 0.2 (Draft): đã sửa 12/14 phát hiện; 2 đang chờ PO (OQ-015, OQ-007)
Tài liệu gốc | BRD v0.2, PRD v0.2, USER_STORIES v0.1, SAD v0.4, BLUEPRINT v0.3, API_DESIGN v0.1, PLAN v0.1
Checklist | doc/templates/Test_Plan_IEEE_829_Checklist.xlsx
Ngày review | 2026-10-26
Người review | Claude (AI review) – Test Plan do chính Claude soạn, cần QA Lead/PO review độc lập
Kết quả đánh giá | Số tiêu chí | Tỷ lệ
Đạt
Đạt một phần
Chưa đạt
Không áp dụng
Tổng
Status (theo template) | Số tiêu chí
Done
In Progress
Pending
N/A
Mức độ phát hiện | Tổng | Còn mở
High
Medium
Low
Kết luận
Nhận xét | Test Plan v0.2 đủ 16 mục IEEE 829 và đáp ứng 16/18 tiêu chí checklist. Lỗi duy nhất mức High (TP-DEF-007: 7 AC/trường hợp biên chưa có test case) đã đóng ở mức thiết kế test case; việc thực thi nằm ở chu kỳ C2. Hai tiêu chí Đạt một phần (Schedule, Approvals) phụ thuộc PO chốt OQ-015 (ngày go-live) và OQ-007 (người phê duyệt). Ngoài phạm vi checklist: PO cần quyết định DEF-T-002 (PRD và thiết kế lệch nhau về PDF hỏng/có mật khẩu) trước khi phê duyệt MTP. Review do chính tác giả thực hiện nên cần một lượt review độc lập.
Quy ước
Đạt → Done | Tiêu chí được đáp ứng, không cần hành động bắt buộc.
Đạt một phần → In Progress | Đã có nội dung nhưng còn thiếu hoặc phụ thuộc quyết định bên ngoài; xem cột Notes / Action Items.
Chưa đạt → Pending | Nội dung chưa có hoặc chưa dùng được.
Không áp dụng → N/A | Tiêu chí không liên quan.
Cột cần cập nhật khi xử lý | Sheet checklist: cột D, E, F. Sheet 'Phát hiện chi tiết': cột H (Open / In Progress / Closed).

## IEEE 829 Test Plan Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items | Kết quả đánh giá | Tham chiếu trong TEST_PLAN
1. Document Metadata | Test Plan Identifier | Does the document have a unique, version-controlled identifier (e.g., 'TP-AgentOrchestrator-v1.2')? | Done | Có mã TP-AICHAT-001-v0.1/v0.2, bảng lịch sử phiên bản, trạng thái, phân loại. [v0.2] Phụ lục được đánh số lại (PA.x, PB.x) để không trùng mục A.x của Phần A (TP-DEF-014). | Đạt | Đầu tài liệu; 1.0; Phụ lục
| Introduction | Is there a summary of the software being tested and the purpose of this specific test plan? | Done | [v0.1] Chỉ có mục đích của MTP, thiếu tóm tắt phần mềm được kiểm thử (TP-DEF-001). [v0.2] Thêm 'Tổng quan phần mềm được kiểm thử': chức năng, kiến trúc (SPA, API + worker, PostgreSQL/pgvector + RLS, OIDC, LLM), cách tạo câu trả lời RAG. | Đạt | 2.0
2. Scope & Features | Test Items | Are the specific modules or binaries to be tested explicitly listed (e.g., 'LLM Routing Service', 'ROS-2 Navigation Node')? | Done | 8 đối tượng SI-001…SI-008 theo module/thư mục và tài sản TA-001…TA-009. [v0.1] Phiên bản '0.1.0' không truy được tới bản build cụ thể (TP-DEF-002). [v0.2] Thêm quy tắc định danh build theo commit/tag; C1 = commit 166929f + 3 thay đổi chưa commit (action TT-16: commit trước C2). | Đạt | 3.1, 3.2
| Features to be Tested | Are the specific functionalities targeted for this test cycle clearly defined (e.g., 'Vector DB similarity search latency', 'Agent state transitions')? | Done | 12 tính năng F-01…F-12 có mô tả, điểm cần kiểm, ma trận loại kiểm thử, truy vết tới story/AC. [v0.1] Điểm rủi ro thang 100 không truy được về A.7; TR-02 điểm 10 lại xếp Critical (TP-DEF-003). Còn 7 AC/trường hợp biên chưa có test case (TP-DEF-007). [v0.2] Quy tắc chấm rủi ro + quy tắc ưu tiên rõ ràng; thêm E2E-012…014, INT-017, INT-018, UI-011, API-031 → mọi AC P0/P1 trong phạm vi và E-01…E-19 đều có test case. | Đạt | 4.1–4.3; A.7; Phụ lục A
| Features Not to be Tested | Are intentionally excluded features explicitly documented to define boundaries (e.g., 'Third-party LLM API uptime is out of scope')? | Done | 6 tính năng loại trừ F-13…F-18, mỗi mục có lý do, mức rủi ro và kế hoạch tương lai (US-019, US-015, OCR, nhà cung cấp AI/IdP, di động, dashboard giám sát). Phạm vi ngoài lề ở 2.2. | Đạt | 2.2; 5.0
3. Approach & Methodology | Testing Approach | Are the overall strategies defined (e.g., Unit, Integration, E2E, Load Testing, or Chaos Engineering)? | Done | 11 mức/loại: unit, integration, system (E2E), acceptance, regression, performance, security, accessibility, UI/UX, API, và kiểm thử chất lượng câu trả lời (đặc thù RAG). Mỗi loại có công cụ, điều kiện vào/ra, test case. Có test phục hồi (circuit breaker, sweep, retry). | Đạt | 6.1.1–6.1.11; 6.2
| Automation vs Manual | Is the split between automated CI/CD pipeline tests and manual exploratory testing clearly specified? | Done | [v0.1] Chỉ có cột 'Test tự động' rải rác, không có chính sách phân chia, không có kiểm thử khám phá (TP-DEF-004). [v0.2] Mục 6.3: nguyên tắc + bảng 130 test case: 99 tự động trong CI, 14 tự động ngoài CI, 17 thủ công; 3 phiên kiểm thử khám phá EX-01…EX-03. | Đạt | 6.3
4. Pass/Fail & Lifecycle | Item Pass/Fail Criteria | Are the exact, measurable conditions for success defined (e.g., '99% of RAG queries return within 500ms', 'Zero critical security vulnerabilities')? | Done | Tiêu chí đo được cho từng mức (100% đạt, độ phủ ≥ 80%, NFR-001 p90 ≤ 15 s, QLT ≥ 80/90/85/90%, 0 Critical/High). [v0.1] 'E2E P0' chưa xác định; chưa quy định xử lý test case bị chặn; PERF-001 thiếu điều kiện đo 100 tài liệu (TP-DEF-005, TP-DEF-013). [v0.2] Gắn ưu tiên cho E2E; thêm tiêu chí test bị chặn và giới hạn lỗi Medium; bổ sung điều kiện đo PERF-001. | Đạt | 7.0; 6.1.3; 6.1.6
| Suspension Criteria | What critical failures warrant pausing the entire test cycle (e.g., 'Test database connection drops repeatedly')? | Done | 5 điều kiện tạm dừng cụ thể: smoke hỏng, lỗi Critical cách ly dữ liệu, môi trường không ổn định (> 20% test lỗi vì môi trường, CSDL ngừng – như DEF-T-004), thay đổi yêu cầu lớn, chất lượng câu trả lời giảm > 10 điểm. | Đạt | 8.0
| Resumption Requirements | What conditions must be met to restart testing after a suspension (e.g., 'Patch deployed and environment reset')? | Done | [v0.1] Có điều kiện tiếp tục nhưng thiếu bước khởi tạo lại môi trường (TP-DEF-011). [v0.2] Thêm quy trình khởi tạo lại cho ENV-DEV (xóa app/.data, run.py --sample), ENV-TEST, ENV-STAGING (khôi phục snapshot, triển khai lại đúng tag) và yêu cầu chạy lại toàn bộ chu kỳ. | Đạt | 8.0
5. Environment & Resources | Environmental Needs | Are hardware and software dependencies specified (e.g., 'Nvidia GPU nodes', 'Qdrant test instance', 'Mocked sensor data streams')? | Done | 4 môi trường (DEV, TEST, CI, STAGING) kèm hiện trạng; bảng công cụ. [v0.1] Thiếu kích thước staging, phiên bản công cụ còn [TBD], chưa nêu dữ liệu giả lập (TP-DEF-009). [v0.2] Thêm tài nguyên staging theo SAD 9.2 (GPU T4/L4 nếu SPIKE-02 cần), dữ liệu tải 20 × 100 tài liệu, quy tắc ghim phiên bản công cụ, danh sách fake/mock. | Đạt | 11.0
| Responsibilities | Are roles clearly assigned (who writes the tests, who manages the test data, who reviews the results)? | Done | Vai trò QA Lead, QA, Dev, Tech Lead, PO, người dùng nghiệp vụ, Designer, IT/Security. [v0.1] Chưa giao người quản lý dữ liệu test và người review kết quả (TP-DEF-006). [v0.2] Bảng phân công theo việc: viết/thực hiện – quản lý – review, gồm dữ liệu tổng hợp, tài liệu thật, bộ câu hỏi chuẩn, kết quả CI. | Đạt | 12.0
| Staffing & Training Needs | Do QA engineers require specific domain knowledge or training (e.g., 'Familiarity with STM32 controllers')? | Done | Nhu cầu kỹ năng cụ thể: Playwright/pytest, hiểu RAG (truy xuất, trích dẫn, ngưỡng), FastAPI/RLS, hướng dẫn chấm điểm 30 phút cho người dùng nghiệp vụ, OWASP ASVS cho ứng dụng có LLM. | Đạt | 13.0
6. Execution & Delivery | Testing Tasks | Are the specific steps required to execute the test plan broken down and assigned? | Done | TT-01…TT-15 có phụ thuộc, người thực hiện, ước lượng. [v0.1] Thiếu việc commit build, viết test cho test case mới, kiểm thử lại lỗi, kiểm thử khám phá (TP-DEF-012). [v0.2] Thêm TT-16…TT-19; M2 cập nhật 9,1 ngày công. | Đạt | 10.0
| Test Deliverables | What artifacts will be produced (e.g., Test Scripts, Bug Reports, Final Test Summary Report)? | Done | 9 sản phẩm bàn giao: MTP, test case, script tự động, dữ liệu test, nhật ký thực thi, báo cáo lỗi, báo cáo độ phủ, Test Summary Report, biên bản nghiệm thu – kèm thời điểm và trạng thái. | Đạt | 9.0
| Schedule | Are major milestones and delivery dates mapped out in alignment with the broader project timeline? | In Progress | Mốc M0…M6 có ngày và điều kiện. [v0.1] Không liên hệ với lịch dự án (TP-DEF-008). [v0.2] Nêu giả định go-live sau M6, phương án khi OQ-015 chốt ngày sớm hơn, ánh xạ chu kỳ với lát PLAN. Còn mở: BRD chưa có ngày go-live (OQ-015) nên lịch vẫn là đề xuất. | Đạt một phần | 14.0
7. Risk Management | Risks & Contingencies | Are potential roadblocks documented alongside mitigation plans (e.g., 'Risk: Model API rate limits. Mitigation: Use local mocked responses')? | Done | 10 rủi ro sản phẩm/kiểm thử TR-01…TR-10 có điểm, mức, chiến lược giảm thiểu; 6 rủi ro kế hoạch có dự phòng (thiếu bộ câu hỏi, chưa có staging, PGlite khác PostgreSQL, LLM chậm, OQ, thiếu người chấm). [v0.2] Thêm cột mức rủi ro theo quy tắc thống nhất. | Đạt | A.7; 15.0
| Approvals | Is there a designated section for sign-off from key stakeholders to authorize the execution of the plan? | In Progress | Có bảng ký 4 vai trò. [v0.1] Chưa có tên người phê duyệt, chưa có điều kiện phê duyệt (TP-DEF-010). [v0.2] Thêm điều kiện phê duyệt và phạm vi hiệu lực. Còn mở: tên người phê duyệt chờ OQ-007. | Đạt một phần | 16.0

## Phát hiện chi tiết
ID | Mức độ | Tiêu chí checklist | Mục trong TEST_PLAN | Phát hiện | Khuyến nghị / Đã sửa | Owner | Trạng thái
TP-DEF-001 | Low | Introduction | 2.0 | Mục giới thiệu chỉ nêu mục đích của MTP, không tóm tắt phần mềm được kiểm thử. | Thêm đoạn tổng quan: chức năng, kiến trúc, cách tạo câu trả lời. | QA | Closed
TP-DEF-002 | Medium | Test Items | 3.1 | Phiên bản đối tượng kiểm thử ghi '0.1.0' chung chung, không truy được tới bản build; chu kỳ C1 chạy trên commit 166929f cộng 3 thay đổi chưa commit nên kết quả không tái hiện được. | Định danh build theo commit/tag cho mỗi chu kỳ; ghi rõ bản build của C1; commit các bản sửa trước C2 (TT-16). | QA, Dev | Closed
TP-DEF-003 | Medium | Features to be Tested / Risks & Contingencies | A.7; 4.1 | Cách chấm rủi ro không nhất quán: TR-02 được 10/25 điểm nhưng ghi 'ưu tiên Critical'; điểm /100 ở ma trận ưu tiên không suy ra được từ A.7. | Định nghĩa mức rủi ro (Critical khi tác động 5 về lộ/mất dữ liệu); quy tắc ưu tiên kết hợp ưu tiên story và rủi ro; ma trận 4.1 ghi rủi ro liên quan thay cho điểm tự đặt. | QA | Closed
TP-DEF-004 | Medium | Automation vs Manual | 6.3 | Không có chính sách và số liệu phân chia tự động trong CI / tự động ngoài CI / thủ công; không có kiểm thử khám phá. | Thêm mục 6.3: nguyên tắc, bảng 130 test case theo loại, 3 phiên kiểm thử khám phá có mục tiêu. | QA | Closed
TP-DEF-005 | Medium | Item Pass/Fail Criteria | 7.0; 6.1.3 | Tiêu chí '100% E2E P0 đạt' nhưng E2E không có cột ưu tiên; chưa quy định cách xử lý test case bị chặn ở launch gate và số lỗi Medium được phép mở. | Gắn ưu tiên cho E2E; thêm tiêu chí test bị chặn và giới hạn lỗi Medium. | QA | Closed
TP-DEF-006 | Low | Responsibilities | 12.0 | Chưa giao người quản lý dữ liệu test (PDF mẫu, tài liệu thật, bộ câu hỏi) và người review kết quả. | Bảng phân công theo việc: viết/thực hiện – quản lý – review. | QA Lead | Closed
TP-DEF-007 | High | Features to be Tested (truy vết) | Phụ lục A; 6.1 | Vi phạm nguyên tắc 100% requirement coverage của template: E-11, E-12, US-013 AC 1, US-014 (5 câu), US-021 AC 2, US-022 AC 2 và G-07 (đủ 11 sự kiện) chưa có test case. | Thêm E2E-012, E2E-013, E2E-014, INT-017, INT-018, UI-011, API-031 và cập nhật ma trận truy vết; thực thi ở C2 (TT-17). | QA | Closed
TP-DEF-008 | Low | Schedule | 14.0 | Lịch kiểm thử không liên hệ với lịch dự án; BRD chưa có ngày go-live (OQ-015). | Đã nêu giả định, phương án khi OQ-015 chốt, ánh xạ với PLAN. Cần PO chốt OQ-015 rồi cập nhật ngày. | PO | In Progress
TP-DEF-009 | Low | Environmental Needs | 11.0 | Không nêu tài nguyên staging để kết quả hiệu năng có giá trị; phiên bản công cụ [TBD]; không liệt kê dữ liệu giả lập. | Thêm cấu hình staging theo SAD 9.2, dữ liệu tải, quy tắc ghim phiên bản, danh sách fake/mock. | QA, Tech Lead | Closed
TP-DEF-010 | Low | Approvals | 16.0 | Chưa có tên người phê duyệt và điều kiện để MTP được phê duyệt. | Đã thêm điều kiện phê duyệt. Cần PO chỉ định người phê duyệt (OQ-007). | PO | In Progress
TP-DEF-011 | Low | Resumption Requirements | 8.0 | Điều kiện tiếp tục không nêu cách khởi tạo lại môi trường sau sự cố (vd. CSDL dev hỏng – DEF-T-004). | Thêm quy trình khởi tạo lại ENV-DEV/TEST/STAGING và yêu cầu chạy lại toàn bộ chu kỳ. | QA | Closed
TP-DEF-012 | Low | Testing Tasks | 10.0; 14.0 | Thiếu công việc commit build, tự động hóa test case mới, kiểm thử lại lỗi, kiểm thử khám phá. | Thêm TT-16…TT-19; cập nhật mốc M2 (9,1 ngày công). | QA | Closed
TP-DEF-013 | Low | Item Pass/Fail Criteria (hiệu năng) | 6.1.6 | PERF-001 không nêu điều kiện đo của NFR-001 (100 tài liệu Sẵn sàng/người dùng, mốc bắt đầu–kết thúc). | Bổ sung điều kiện đo vào PERF-001. | QA | Closed
TP-DEF-014 | Low | Test Plan Identifier (cấu trúc tài liệu) | Phụ lục A, B | Mục con Phụ lục A (A.1–A.3) trùng số với Phần A (A.1–A.7), gây nhầm khi tham chiếu. | Đánh số lại phụ lục thành PA.x, PB.x. | QA | Closed